## Sheet0
Id da Tarefa | Situação | Estado | Atividade | Título da Tarefa | Id da Tarefa Associada | Título da Tarefa Associada | Previsão de Início | Previsão de Fim | Data de Início | Data de Fim | Prioridade | Tags | Data Limite | Unidade Auditada | Unidades de Auditoria | Texto do Monitoramento | Providência | Tipo da Última Manifestação | Data da Última Manifestação | Tipo do Último Posicionamento | Data do Último Posicionamento | ID Recomendação do Monitor | Categoria
806965 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201203145, Constatação: Deficiência na estrutura de controles internos instituída pela UFRPE. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 08/08/2012 |  | 08/08/2012 | 09/03/2022 |  |  | 30/11/2021 | Gabinete/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Providenciar a atualização do Estatuto e Regimento da Universidade de forma que estes documentos retratem a estrutura organizacional real da Universidade conforme seu organograma. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Solicitação de prorrogação de prazo | 25/08/2021 | Reiteração | 25/03/2022 | 47751 | Recomendações Estruturantes
806968 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201203145, Constatação: Fragilidade nos controles relativos à gestão dos bens imóveis sob a responsabilidade da UFRPE. Não adoção de providência para regularização da situação da cessão gratuita de imóveis para funcionamento das associações/sindicatos. Ocupação indevida ... | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 08/08/2012 |  | 08/08/2012 | 09/03/2022 |  |  | 30/01/2017 | PROAD/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Adotar providências para regularizar as concessões de uso dos seus imóveis, dada a vedação contida no art. 1º, inc. III, do Decreto n.º 99.509/90, e de acordo com o art. 18 da Lei nº 9.836, de 15/05/98, e com o art. 17 da Lei 8.666/93. | Recomendação implementada parcialmente | Solicitação de prorrogação de prazo | 15/10/2021 | Reiteração | 25/03/2022 | 47763 | Recomendações Estruturantes
806983 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201211949, Constatação: Existência de docentes que não estão cumprindo a carga horária mínima de 8 (oito) horas semanais estabelecida no §1º do art.10 da Portaria MEC n.º 475/87. Ausência de resolução que estabeleça a carga horária miníma de aulas dos professores. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 09/10/2013 |  | 09/10/2013 | 09/03/2022 |  |  | 30/01/2020 | Gabinete/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Elaborar resolução que estabeleça a carga horária mínima de aulas dos professores do Magistério Superior da URFPE, ou seja, estabelecendo uma diferenciação entre os docentes do regime de 20 horas para os do regime de 40 horas e dedicação exclusiva. Assim como, os casos em que seria admissível que o docente no regime de 40 horas ou dedicação exclusiva poderia ter a carga horária de aulas reduzida para a mínima de 8 horas semanais, conforme previsto no inciso II, do art.10, da Portaria MEC 475/87. Que defina os casos em que se daria a supressão do regime de trabalho de dedicação exclusiva, por iniciativa do departamento ou da Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, por exemplo, quando o servidor não estivesse cumprindo sua carga horária ou estivesse acumulando ilicitamente, bem como que disponha a respeito do estabelecimento de vedação de mudança de regime de trabalho para dedicação exclusiva quando o docente estiver faltando pouco tempo para adquirir o direito à aposentadoria. | Recomendação implementada parcialmente | Encaminhamento de providências | 03/09/2021 | Reiteração | 25/03/2022 | 57599 | Recomendações Estruturantes
807028 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201503669, Constatação: Falha no cadastramento e acompanhamento dos projetos de extensão no SIGProj. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 18/09/2015 |  | 18/09/2015 | 09/03/2022 |  |  | 01/07/2016 | PROEXC/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Realizar efetivo acompanhamento dos projetos de extensão desenvolvidos no âmbito da UFRPE e cadastrados no SIGProj, para efeito de cumprimento do art. 3º da Resolução nº 148/2014-CEPE, inclusive acompanhando a emissão de relatórios parciais e final. | Recomendação implementada parcialmente | Encaminhamento de providências | 08/10/2021 | Reiteração | 25/03/2022 | 155295 | Recomendações Estruturantes
807029 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201503669, Constatação: Não regularização da situação dos imóveis da UFRPE. Ausência de habite-se para todos os prédios dos campi da Entidade. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 18/09/2015 |  | 18/09/2015 | 09/03/2022 |  |  | 09/09/2020 | Assessoria/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Regularizar a situação de posse do imóvel onde funciona o campus de Serra Talhada. | Recomendação implementada parcialmente | Solicitação de prorrogação de prazo | 08/10/2021 | Reiteração | 25/03/2022 | 155304 | Recomendações Estruturantes
807032 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201504960, Constatação: Atraso na execução de obra de construção da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 04/12/2015 |  | 04/12/2015 | 09/03/2022 |  |  | 09/01/2017 | PROAD/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Formalizar nova contratação e novo cronograma de execução relativos à execução da obra para conclusão da construção da UACSA. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Outros | 30/09/2021 | Reiteração | 25/03/2022 | 156062 | Recomendações Estruturantes
807044 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201601742, Constatação: Existência de convênios não acompanhados ou controlados pelo Núcleo de Relações Institucionais e Convênios - NURIC, apesar da UFRPE ser parte integrante dos mesmos. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 09/03/2017 |  | 09/03/2017 |  |  |  | 06/08/2017 | IPÊ/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Centralizar as informações relativas aos projetos (incluindo bolsas e a identificação final dos beneficiários de todos os pagamentos realizados pela fundação de apoio), dando ampla publicidade desses dados, inclusive na internet. | Recomendação implementada parcialmente | Encaminhamento de providências | 16/09/2019 | Revisão de data limite para implementação | 02/04/2020 | 171385 | Recomendações Estruturantes
807046 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201601742, Constatação: Convênios formalizados entre a FADURPE e entidades de economia mista sem comprovação da realização de ações de controle e/ou acompanhamento por parte do Núcleo de Relações Institucionais e Convênios da UFRPE - NURIC. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 09/03/2017 |  | 09/03/2017 |  |  |  | 06/08/2017 | NURI/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Encaminhar, caso tenha sido encerrado e já encaminhado para prestação de contas, o contrato CHESF - Ictiofauna no Rio São Francisco, e documentação correlata, à Comissão Permanente de Avaliação de Prestação de Contas de Projetos da UFRPE - CAPCONT, para emissão de parecer quanto à arrecadação dos recursos, à regularidade das despesas realizadas pela fundação de apoio, ao atendimento dos resultados esperado e de relação de bens adquiridos com sua execução. | Recomendação implementada parcialmente | Encaminhamento de providências | 27/08/2019 | Revisão de data limite para implementação | 02/04/2020 | 171387 | Outras recomendações em geral
807047 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201601742, Constatação: Convênios formalizados entre a FADURPE e entidades de economia mista sem comprovação da realização de ações de controle e/ou acompanhamento por parte do Núcleo de Relações Institucionais e Convênios da UFRPE - NURIC. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 09/03/2017 |  | 09/03/2017 |  |  |  | 06/08/2017 | NURI/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Implantar no NURIC mecanismo de acompanhamento e controle para o Convênio Petrobrás - Museu de Arqueologia, verificando-se inclusive a possibilidade de sua inclusão no SICONV e a realização de fiscalização, com apoio do setor de engenharia da UFRPE, para comprovação da realização física e sua adequação ao projeto previamente estabelecido. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | 27/08/2019 | Revisão de data limite para implementação | 02/04/2020 | 171388 | Outras recomendações em geral
807048 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201601742, Constatação: Convênios formalizados entre a FADURPE e entidades de economia mista sem comprovação da realização de ações de controle e/ou acompanhamento por parte do Núcleo de Relações Institucionais e Convênios da UFRPE - NURIC. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 09/03/2017 |  | 09/03/2017 |  |  |  | 06/08/2017 | NURI/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Instituir resolução definindo os mecanismos de controle, bem como protocolo de formalização e acompanhamento da execução dos recursos financeiros captados e recebidos diretamente pela FADURPE nos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e sem ingresso na Conta Única da União. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | 17/09/2019 | Revisão de data limite para implementação | 02/04/2020 | 171389 | Outras recomendações em geral
807049 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201601742, Constatação: Convênios formalizados entre a FADURPE e entidades de economia mista sem comprovação da realização de ações de controle e/ou acompanhamento por parte do Núcleo de Relações Institucionais e Convênios da UFRPE - NURIC. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 09/03/2017 |  | 09/03/2017 |  |  |  | 06/08/2017 | NURI/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Encaminhar as prestações de contas dos contratos do Banco do Nordeste do Brasil, e documentação correlata, à Comissão Permanente de Avaliação de Prestação de Contas de Projetos da UFRPE - CAPCONT, para emissão de parecer quanto à arrecadação dos recursos, à regularidade das despesas realizadas pela fundação de apoio, ao atendimento dos resultados esperado e de relação de bens adquiridos com sua execução. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | 19/08/2019 | Revisão de data limite para implementação | 02/04/2020 | 171390 | Outras recomendações em geral
807050 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201601742, Constatação: Convênios, contratos ou acordos de parcerias formalizados entre a FADURPE e entidades privadas, com a utilização de recursos humanos e/ou materiais da UFRPE, sem comprovação da realização de ações de controle e/ou acompanhamento por parte do Núcl ... | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 09/03/2017 |  | 09/03/2017 |  |  |  | 06/08/2017 | NURI/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Caso haja parecer contrário à formalização de tais contratos, acordos e/ou convênios, proceder a rescisão dos mesmos e o encaminhamento da documentação relativa à exercícios anteriores à Comissão Permanente de Avaliação de Prestação de Contas de Projetos da UFRPE - CAPCONT, para emissão de parecer quanto: à arrecadação dos recursos; à regularidade das despesas realizadas pela fundação de apoio; ao atendimento dos resultados esperados e quanto aos bens adquiridos com sua execução. Proceder a apuração de responsabilidade por sua formalização em desacordo com os preceitos legais. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | 17/09/2019 | Revisão de data limite para implementação | 02/04/2020 | 171392 | Outras recomendações em geral
807051 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201601742, Constatação: Convênios, contratos ou acordos de parcerias formalizados entre a FADURPE e entidades privadas, com a utilização de recursos humanos e/ou materiais da UFRPE, sem comprovação da realização de ações de controle e/ou acompanhamento por parte do Núcl ... | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 09/03/2017 |  | 09/03/2017 |  |  |  | 28/04/2019 | NURI/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Proceder a formalização desses acordos de cooperação e a implantação dos mecanismos de controle e acompanhamento no NURIC, bem como, o encaminhamento da documentação relativa à exercícios anteriores à Comissão Permanente de Avaliação de Prestação de Contas de Projetos da UFRPE - CAPCONT, para emissão de parecer quanto à arrecadação dos recursos, à regularidade das despesas realizadas pela fundação de apoio, ao atendimento dos resultados esperados e de relação de bens adquiridos com sua execução. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | 29/11/2019 | Revisão de data limite para implementação | 02/04/2020 | 171393 | Outras recomendações em geral
807052 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201601742, Constatação: Convênios, contratos ou acordos de parcerias formalizados entre a FADURPE e entidades privadas, com a utilização de recursos humanos e/ou materiais da UFRPE, sem comprovação da realização de ações de controle e/ou acompanhamento por parte do Núcl ... | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 09/03/2017 |  | 09/03/2017 |  |  |  | 06/08/2017 | NURI/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Instituir resolução definindo os mecanismos de controle, bem como protocolo de formalização e acompanhamento da execução dos recursos financeiros captados e recebidos diretamente pela FADURPE nos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e sem ingresso na Conta Única da União. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | 17/09/2019 | Revisão de data limite para implementação | 02/04/2020 | 171394 | Recomendações Estruturantes
807054 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201601742, Constatação: Deficiência no monitoramento pela UFRPE das informações relativas aos convênios e contratos no site da fundação de apoio. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 09/03/2017 |  | 09/03/2017 |  |  |  | 06/08/2017 | NURI/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Recomendamos à UFRPE que notifique a FADURPE para cumprimento da lei (art.4-A da Lei nº 8.958/1994) quanto à disponibilização de todas as informações exigidas dos convênios e contratos no site da fundação de apoio e acompanhe o site para verificação da sua regularidade. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | 28/01/2021 | Reiteração | 17/08/2021 | 171396 | Recomendações Estruturantes
807055 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201601742, Constatação: Ausência no Plano de Trabalho dos elementos determinados na legislação e não comprovação das informações relativas ao Relatório do Cumprimento do Objeto nos convênios registrados no Portal de Convênios - SICONV. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 09/03/2017 |  | 09/03/2017 |  |  |  | 06/08/2017 | CAPCONT/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Recomendamos à UFRPE que, quando da análise do Relatório do Cumprimento do Objeto, passe a exigir documentação que comprove o efetivo cumprimento (diplomas, fotos dos eventos realizados, etc.) e verifique o grau de atingimento das metas comparando com o previsto incialmente no plano de trabalho. | Recomendação implementada parcialmente | Encaminhamento de providências | 09/09/2019 | Revisão de data limite para implementação | 02/04/2020 | 171397 | Recomendações Estruturantes
807057 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201601742, Constatação: Morosidade para realização das análises de prestação de contas dos termos formalizados entre a UFRPE e a FADURPE sob a responsabilidade da CAPCONT. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 09/03/2017 |  | 09/03/2017 |  |  |  | 08/10/2019 | CAPCONT/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Apresentar à CGUPE um plano de ação para a realização do acompanhamento e análise das prestações de contas dos convênios, acordos e contratos sob a responsabilidade da CAPCONT no prazo de 60 dias, estabelecendo as prioridades, metas e prazos para a conclusão dos trabalhos da Comissão. | Recomendação implementada parcialmente | Encaminhamento de providências | 02/12/2019 | Revisão de data limite para implementação | 02/04/2020 | 171399 | Recomendações Estruturantes
807058 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201601742, Constatação: Homologação da prestação de contas dos convênios sem Relatório Final de Avaliação da UFRPE, atestando a regularidade das despesas realizadas pela fundação de apoio, o atendimento dos resultados esperados no plano de trabalho e a relação de bens a ... | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 09/03/2017 |  | 09/03/2017 |  |  |  | 06/08/2017 | CAPCONT/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Quanto aos projetos que já tiveram sua prestação de contas homologadas, apesar da ausência dos documentos exigidos no art. 11, § 2o e § 3o do Decreto nº 7.423/2010, que seja anexado parecer elaborado pelo responsável pelo acompanhamento dos projetos, atestando o atendimento dos resultados esperados no plano de trabalho e documentação que comprove a efetiva patrimonialização pela UFRPE dos bens adquiridos com os recursos dos projetos. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | 13/11/2020 | Reiteração | 17/08/2021 | 171400 | Outras recomendações em geral
807059 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201601742, Constatação: Homologação da prestação de contas dos convênios sem Relatório Final de Avaliação da UFRPE, atestando a regularidade das despesas realizadas pela fundação de apoio, o atendimento dos resultados esperados no plano de trabalho e a relação de bens a ... | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 09/03/2017 |  | 09/03/2017 |  |  |  | 06/08/2017 | CAPCONT/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Recomenda-se que a UFRPE proceda a homologação da prestação de contas dos convênios após a elaboração do relatório final de avaliação, atestando a regularidade das despesas realizadas pela fundação de apoio, o atendimento dos resultados esperados no plano de trabalho e a relação de bens adquiridos em seu âmbito, em consonância com o estabelecido nos normativos legais. | Recomendação implementada parcialmente | Encaminhamento de providências | 02/12/2019 | Revisão de data limite para implementação | 02/04/2020 | 171401 | Outras recomendações em geral
807062 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201700093, Constatação: Ausência de diretrizes e de critérios definidos pela UFRPE para a oferta de cursos, escolha dos polos de apoio presencial e de número de vagas nos cursos de graduação na modalidade a distância. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 25/01/2018 |  | 25/01/2018 |  |  |  | 24/06/2018 | UEADTec/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Estabelecimento de rotinas para divulgação interna e desenvolvimento de ações de articulação com as Coordenações dos Cursos a distância visando uma prévia definição de cursos, polos e número de vagas pretendidos quando da oferta de cursos na modalidade a distância. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Solicitação de prorrogação de prazo | 01/10/2021 | Reiteração | 03/11/2021 | 176630 | Recomendações Estruturantes
807063 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201700093, Constatação: Ausência de diretrizes e de critérios definidos pela UFRPE para a oferta de cursos, escolha dos polos de apoio presencial e de número de vagas nos cursos de graduação na modalidade a distância. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 25/01/2018 |  | 25/01/2018 |  |  |  | 24/06/2018 | UEADTec/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Elaboração de estudo, em prazo não superior a 180 dias, visando a definição dos objetivos que a Universidade pretende alcançar com os cursos na modalidade a distância, considerando o Planejamento Institucional a curto e médio prazo, a capacidade operacional, a demanda existente e os investimentos necessários para a realização de suas ações. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Solicitação de prorrogação de prazo | 01/10/2021 | Reiteração | 03/11/2021 | 176631 | Recomendações Estruturantes
807064 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201700093, Constatação: Não aproveitamento de Chamada realizada pela Capes em 2012.2. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 25/01/2018 |  | 25/01/2018 |  |  |  | 24/06/2018 | UEADTec/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Aprimoramento dos mecanismos de verificação das propostas apresentada pela UFRPE confirmando sua adequação técnica as normas do edital e o atendimento das instalações físicas para o desenvolvimento das ações dos cursos na modalidade a distância. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Solicitação de prorrogação de prazo | 01/10/2021 | Reiteração | 03/11/2021 | 176632 | Recomendações Estruturantes
807065 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201700093, Constatação: Insuficiência de indicadores que permitam avaliar a eficácia do alcance dos objetivos acadêmicos e a eficiência no uso dos recursos. Baixa taxa de sucesso dos cursos de graduação a distância. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 25/01/2018 |  | 25/01/2018 |  |  |  | 18/09/2019 | UEADTec/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Avaliar as causas da evasão ou do retardo em concluir os cursos de graduação a distância, promovendo as melhorias necessárias para que se alcance melhores resultados como programa, com um maior número de alunos que consigam concluir o curso. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | 01/10/2021 | Reiteração | 03/11/2021 | 176633 | Recomendações Estruturantes
807066 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201700093, Constatação: Insuficiência de indicadores que permitam avaliar a eficácia do alcance dos objetivos acadêmicos e a eficiência no uso dos recursos. Baixa taxa de sucesso dos cursos de graduação a distância. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 25/01/2018 |  | 25/01/2018 |  |  |  | 18/09/2019 | UEADTec/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Estabelecer a metodologia para o cálculo de indicadores que permitam avaliar a eficiência da gestão da UFRPE nos cursos de graduação a distância no que se refere, em especial, ao número de alunos atendidos, a taxa de sucesso do EaD e o custo de formação desses alunos, procurando adequar a metodologia de cálculo dos indicadores previstos na Decisão TCU nº 408/2002 - Plenário. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Solicitação de prorrogação de prazo | 01/10/2021 | Reiteração | 04/11/2021 | 176634 | Recomendações Estruturantes
807067 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201700093, Constatação: Ausência de normativos internos relativos aos procedimentos e rotinas de atuação dos setores envolvidos com a oferta e o funcionamento dos cursos na modalidade de educação a distância. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 25/01/2018 |  | 25/01/2018 |  |  |  | 08/09/2019 | UEADTec/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Elaborar normativo interno, no prazo de 180 dias, acerca dos procedimentos e rotinas de atuação dos setores envolvidos com a oferta e o funcionamento dos cursos na modalidade de educação a distância, bem como definindo as funções, atribuições e responsabilidades dos setores e servidores (inclusive docentes) responsáveis pela condução do ensino à distância na UFRPE. | Recomendação implementada parcialmente | Solicitação de prorrogação de prazo | 01/10/2021 | Reiteração | 05/11/2021 | 176635 | Recomendações Estruturantes
807069 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201700093, Constatação: Ausência de normativos internos relativos aos critérios e prazos das ações de articulação entre os setores responsáveis pela EaD e as Coordenações de Curso. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 25/01/2018 |  | 25/01/2018 |  |  |  | 08/09/2019 | UEADTec/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Elaborar normativo interno, no prazo de 180 dias, disciplinando os critérios e os prazos para ações de articulação entre as Coordenação dos Cursos e a Coordenação do SIASUAB/UFRPE no processo de definição da oferta de cursos no Sistema de Universidade Aberta. | Recomendação implementada parcialmente | Solicitação de prorrogação de prazo | 01/10/2021 | Revisão de data limite para implementação | 06/11/2021 | 176637 | Recomendações Estruturantes
807070 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201700093, Constatação: Ausência de diretrizes e de critérios definidos pela UFRPE para a oferta de cursos, escolha dos polos de apoio presencial e de número de vagas nos cursos de graduação na modalidade a distância. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 25/01/2018 |  | 25/01/2018 |  |  |  | 08/09/2019 | UEADTec/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Elaborar normativo interno, no prazo de 180 dias, definindo os objetivos, as diretrizes e os critérios da UFRPE para a oferta de cursos, escolha dos polos de apoio presencial e de número de vagas nos cursos de graduação na modalidade a distância. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | 01/10/2021 | Reiteração | 06/11/2021 | 176638 | Recomendações Estruturantes
807071 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Ocupação irregular de áreas/terrenos no campus Dois Irmãos da UFRPE. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 31/12/2020 | Assessoria/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Atuar, em conjunto com a Procuradoria Federal da UFRPE e a Polícia Federal, com vistas a dar cumprimento à sentença judicial que determinou a reintegração da Zona 6 (área "C" da imagem), espaço ocupado de forma rápida e irregular, no Campus Dois Irmãos, de propriedade da UFRPE. | Recomendação implementada parcialmente | Solicitação de prorrogação de prazo | 01/10/2021 | Reiteração | 08/11/2021 | 183130 | Recomendações - Atuação junto a outros Órgãos
807072 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Ocupação irregular de áreas/terrenos no campus Dois Irmãos da UFRPE. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 31/12/2020 | Assessoria/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Promover o desmembramento, junto à Secretaria de Patrimônio da União em Pernambuco, das áreas de titularidade da UFRPE, mas que há várias décadas são ocupadas por terceiros, intitulada Sítio dos Pintos, inclusive Córrego da Fortuna e São Braz, considerando que a Universidade não tem mais interesse em utilizar esses espaços. | Recomendação implementada parcialmente | Solicitação de prorrogação de prazo | 01/10/2021 | Reiteração | 08/11/2021 | 183131 | Recomendações Estruturantes
807073 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Ocupação irregular de áreas/terrenos no campus Dois Irmãos da UFRPE. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 30/04/2020 | Assessoria/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Com relação aos imóveis funcionais da UFRPE no Campus Dois Irmãos, proceder a: identificação dos ocupantes e de seu vínculo com a Universidade; regularização das ocupações desses imóveis por meio da celebração de instrumentos jurídicos adequados, mas desde que os ocupantes possam legalmente ocupá-los; desocupação, com celeridade, dos imóveis funcionais ocupados irregularmente; atualização da taxa de ocupação; cobrança mensal dos valores referentes a taxa de ocupação e consumo de energia elétrica e de água (estes dois últimos desde que custeados ou fornecidos pela UFRPE), em conformidade com o Acórdão TCU nº 3.947/2012 - TCU - 2ª Câmara. | Recomendação implementada parcialmente | Solicitação de prorrogação de prazo | 01/10/2021 | Reiteração | 08/11/2021 | 183132 | Recomendações Estruturantes
807074 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Ocupação irregular de áreas/terrenos no campus Dois Irmãos da UFRPE. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 30/04/2020 | Assessoria/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Promover a reintegração de posse dos imóveis localizados ao lado dos Departamentos de Zootecnia, Tecnologia Rural e Agronomia no Campus Dois Irmãos, para atendimento das necessidades de espaço acadêmico e administrativo da Universidade, inclusive daqueles localizados à margem da Av. Dom Manoel de Medeiros, em frente à Escola Lions Parnamirim. | Recomendação implementada parcialmente | Solicitação de prorrogação de prazo | 01/10/2021 | Reiteração | 08/11/2021 | 183133 | Recomendações Estruturantes
807076 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Ocupação irregular de áreas/terrenos no campus Dois Irmãos da UFRPE. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 27/04/2020 | Assessoria/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Após o desmembramento das citadas áreas (Sítio dos Pintos, inclusive Córrego da Fortuna e São Braz), providenciar nova escritura sobre o imóvel do Campus Dois Irmãos. | Recomendação implementada parcialmente | Solicitação de prorrogação de prazo | 01/10/2021 | Reiteração | 08/11/2021 | 183135 | Recomendações Estruturantes
807082 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Necessidade de adequação no armazenamento de materiais no almoxarifado e de conclusão do processo de desfazimento de bens na UAST. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 27/07/2019 | UAST/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Concluir o processo de desfazimento de material considerado inservível, inclusive daqueles dispostos na parte de trás do almoxarifado, liberando espaço para adequação no armazenamento dos demais materiais e daqueles guardados na Fábrica de Ração, em conformidade com o disposto na IN SEDAP nº 205/1988 e, em especial, no Decreto nº 9.373/2018. | Recomendação implementada parcialmente | Solicitação de prorrogação de prazo | 01/10/2021 | Reiteração | 09/11/2021 | 183141 | Recomendações Estruturantes
807085 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Necessidade de melhoria no sistema de abastecimento de água e de conclusão de obra na Fazenda Estrela em Garanhuns/PE. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 25/10/2019 | NEMAN/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Implantar sistema regular de abastecimento de água para atendimento das necessidades de consumo humano, destinação aos animais e aplicação nas atividades agrícolas. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | 20/11/2019 | Revisão de data limite para implementação | 02/04/2020 | 183144 | Recomendações Estruturantes
807087 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Necessidade de melhoria no sistema de abastecimento de água e de conclusão de obra na Fazenda Estrela em Garanhuns/PE. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 27/06/2019 | NEMAN/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Realizar estudos para escolha de adequado sistema regular de abastecimento de água para atendimento das necessidades de consumo humano, destinação aos animais e aplicação nas atividades agrícolas. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | 20/11/2019 | Revisão de data limite para implementação | 02/04/2020 | 183146 | Recomendações Estruturantes
807089 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Atraso na conclusão da obra de construção da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho - UACSA. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 28/05/2019 | PROAD/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Utilizar outros acessos, seja o novo que passa por terreno do IFPE, ou mediante a construção de nova opção, para garantir a retomada e conclusão da obra de construção da UACSA, sem depender da obra da PE-33, a qual, além de ser de responsabilidade de outro entre federativo, não será concluída em curto período. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Solicitação de revisão da recomendação | 01/10/2021 | Reiteração | 09/11/2021 | 183148 | Recomendações Estruturantes
807090 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Atraso na conclusão da obra de construção da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho - UACSA. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 31/12/2020 | PROAD/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Concluir com prioridade a obra de construção da UACSA, objeto do Contrato nº 19/2014, tendo em vista o grande impacto financeiro decorrente do atraso na conclusão dessa obra, que vem gerando despesas adicionais ao Erário com o pagamento de aluguel de imóvel, atualmente no valor mensal de R$ 278.174,28. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | 01/10/2021 | Reiteração | 09/11/2021 | 183149 | Recomendações Estruturantes
807091 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Não utilização de imóveis da UFRPE na finalidade para os quais foram construídos e existência de espaços subutilizados. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 27/07/2019 | Gabinete/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Estabelecer procedimento de análise prévia à decisão de construção/aquisição/reforma para o desenvolvimento de atividades administrativas e/ou acadêmicas no Campus Dois Irmãos, mediante minuciosa verificação de todos espaços não utilizados, subutilizados ou ociosos em algum período de funcionamento da UFRPE (manhã, tarde e noite), para análise da possibilidade do uso desses espaços ser suficiente ou poder ser adaptado para as necessidades que seriam supridas pelas novas edificações, inclusive mediante realização de obras de menor monta, como reformas com adaptações, no intuito de evitar a desnecessária realização de gasto público decorrente da construção de novas edificações, cuja demanda pode ser atendida pela estrutura já existente, e garantir o uso racional dos espaços existentes na UFRPE e a melhor alocação dos recursos públicos, privilegiando, portanto, o interesse público na gestão universitária face as demandas pontuais dos departamentos. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Solicitação de prorrogação de prazo | 01/10/2021 | Reiteração | 09/11/2021 | 183150 | Recomendações Estruturantes
807093 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Ausência de estudo de demanda nos projetos de aquisição, construção, reforma e locação de imóveis da UFRPE. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 26/08/2019 | Gabinete/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Elaborar, antes da realização de novas construções e reformas, um Plano de Ocupação dos Imóveis da UFRPE, de modo a planejar e definir as ações de modificação/expansão da infraestrutura física da Unidade, de modo a melhorar a utilização e ocupação dos ambientes, salas, laboratórios e áreas administrativas, evitando a ociosidade dos espaços físicos. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Solicitação de prorrogação de prazo | 09/09/2021 | Reiteração | 24/09/2021 | 183152 | Recomendações Estruturantes
807096 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Falhas no acompanhamento da outorga onerosa à FADURPE. Ausência de pagamentos pela fundação do espaço cedido pela UFRPE. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 27/06/2019 | PROAD/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Comprovar a regularidade mensal no pagamento, a título de cessão onerosa pela FADURPE, relativo aos demais meses de 2018 (outubro a dezembro), bem como da despesa com energia elétrica de todo o exercício, decorrente do Contrato de Cessão nº 08/2015. Caso a FADURPE não tenha realizado os pagamentos, efetuar a cobrança com incidência dos encargos legais devidos. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | 29/11/2019 | Revisão de data limite para implementação | 02/04/2020 | 183155 | Recomendações Estruturantes
807097 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Utilização de imóveis da UFRPE por terceiros (copiadoras, associação e sindicato de servidores), sem licitação prévia, sem contratos de outorga e sem retribuição monetária à Universidade. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 26/08/2019 | NURI/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Incluir, caso a UFRPE pretenda prorrogar ou formalizar um novo instrumento de parceria com o SEBRAE, a existência de demanda do serviço e o atendimento das necessidades do órgão cedente e de seus servidores, a aprovação jurídica e a verificação do equilíbrio na participação financeira do SEBRAE ante a contraprestação da UFRPE. | Recomendação implementada parcialmente | Encaminhamento de providências | 16/09/2019 | Revisão de data limite para implementação | 02/04/2020 | 183156 | Recomendações Estruturantes
807098 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Utilização de imóveis da UFRPE por terceiros (copiadoras, associação e sindicato de servidores), sem licitação prévia, sem contratos de outorga e sem retribuição monetária à Universidade. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 26/08/2019 | PROAD/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Rever o Contrato de Cessão de Uso nº 14/2007, definindo uma data para a vigência do contrato, observando o art. 57, § 3º da Lei nº 8.666/93. |  |  |  | Revisão de data limite para implementação | 02/04/2020 | 183157 | Recomendações Estruturantes
807099 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Utilização de imóveis da UFRPE por terceiros (copiadoras, associação e sindicato de servidores), sem licitação prévia, sem contratos de outorga e sem retribuição monetária à Universidade. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 26/08/2019 | Assessoria/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Realizar a desocupação, no prazo de 90 dias, dos imóveis utilizados pelas reprografias e cantinas sem respaldo contratual, enquanto aguarda a conclusão do processo licitatório e a formalização do termo de cessão. | Recomendação implementada parcialmente | Solicitação de prorrogação de prazo | 01/10/2021 | Reiteração | 09/11/2021 | 183158 | Recomendações Estruturantes
807100 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Utilização de imóveis da UFRPE por terceiros (copiadoras, associação e sindicato de servidores), sem licitação prévia, sem contratos de outorga e sem retribuição monetária à Universidade. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 26/08/2019 | Assessoria/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Realizar a desocupação, no prazo de 90 dias, dos imóveis ocupados pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco - SINTUFEPE e pela Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco - ADUFERPE enquanto aguarda a conclusão da avaliação do imóvel e a formalização do termo de cessão. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Solicitação de prorrogação de prazo | 01/10/2021 | Reiteração | 10/11/2021 | 183159 | Recomendações Estruturantes
807101 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Utilização de imóveis da UFRPE por terceiros (copiadoras, associação e sindicato de servidores), sem licitação prévia, sem contratos de outorga e sem retribuição monetária à Universidade. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 26/08/2019 | Assessoria/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Proceder à apuração de responsabilidade pelo não atendimento da determinação do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 3.947/2012 TCU - 2ª Câmara), considerando a não adequação à legislação que regula a cessão de imóveis, os prejuízos decorrentes da ausência de rateios das despesas e a ausência de cobrança da contrapartida onerosa pela ocupação do espaço. |  |  |  | Revisão de data limite para implementação | 02/04/2020 | 183160 | Recomendações Estruturantes
807102 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Ausência de estudos comprovando a necessidade e a demanda, dos serviços outorgados, pelo órgão, servidores e/ou alunos. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 30/04/2020 | PROAD/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Estabelecer um procedimento para realizar um planejamento prévio às concessões de área física, elaborando um estudo de demanda com informações suficientes para caracterizar as quantidades e os serviços que serão realizados, bem como o público a ser atendido e os benefícios para comunidade atendida. Considerar também aspectos relativos ao retorno financeiro obtido com a cessão do imóvel. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Solicitação de prorrogação de prazo | 01/10/2021 | Reiteração | 11/11/2021 | 183161 | Recomendações Estruturantes
807104 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Ausência de critérios para definição do valor das outorgas. Necessidade de definição de parâmetros objetivos para verificação da compatibilidade com os valores de referência ou de mercado. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 25/10/2019 | PROAD/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Em futuras concessões de área/outorga, ou na renovação das já existentes, a Universidade deve elaborar um laudo de avaliação para verificação da conformidade do valor contratado com o de mercado, de maneira a permitir a obtenção de um valor de contraprestação mais próximo daquele vigente no mercado e, ainda, um maior equilíbrio quando comparados os valores por m2 dos vários contratos de outorga firmados para objetos similares, observando as disposições da Instrução Normativa nº 5, de 28 de novembro de 2018, do Secretário do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Encaminhamento de providências | 01/10/2021 | Reiteração | 11/11/2021 | 183162 | Recomendações Estruturantes
807105 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU (Monitor) | Relatório de Auditoria 201702630, Constatação: Ausência de registro que comprove a atuação dos fiscais de contrato de cessão de uso de imóvel da UFRPE. | 793581 | Monitoramento das Recomendações migradas do Monitor - CGUPE | 29/03/2019 |  | 29/03/2019 |  |  |  | 26/08/2019 | PROAD/UFRPE | CGUPE/SE/CGU | Estabelecer rotina formal para registro mensal, pelos gestores/fiscais dos contratos de outorgas/cessão de áreas físicas, da fiscalização sobre a execução desses contratos, que possibilite o exame periódico da atuação da Universidade no acompanhamento desses instrumentos. Pode-se adotar, para o registro da atuação da fiscalização, a emissão de relatórios mensais. | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente | Solicitação de prorrogação de prazo | 01/10/2021 | Reiteração | 26/01/2022 | 183163 | Recomendações Estruturantes
893019 | Em Execução | Em Análise pela Unidade Auditada | Recomendações da CGU | Relatório de Auditoria nº 778209 - Recomendação nº 01 | 888745 | Achados - Trilhas para Universidades - Dedicação Exclusiva x CNPJ (Sócio Administrador) x RAIS 2018 | 19/10/2020 |  | 19/10/2020 |  |  |  | 01/06/2022 | COPAAC/UFRPE | CGPES/DG/SFC/CGU | Analisar as ocorrências de acumulação de cargo em Dedicação Exclusiva com outra atividade remunerada que ainda não foram avaliadas e tomar, caso constatadas as irregularidades identificadas, as devidas providências, de modo a solucionar a ilegalidade e restituir ao Erário os valores indevidamente pagos. Esta ação de controle é continuidade do trabalho iniciado em agosto de 2019, pelo Ofício nº 113/2019/CGPES/DG/SFC-CGU e suas reiterações, constantes do processo SEI 00190.108128/2019-49, no qual incluiu a execução de trilha de auditoria de pessoal com o objetivo de verificar a existência de servidores ativos em regime de Dedicação Exclusiva que estejam irregularmente exercendo outras atividades remuneradas de forma concomitante. Nesse contexto, as ocorrências abaixo, relacionadas a essa Instituição Federal de Ensino (IFE), que já foram encaminhadas anteriormente para manifestação, não foram justificadas (ausência de resposta) ou sua justificativa foi considerada inconclusiva/inconsistente pela equipe de auditoria da CGU. NOME: MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS SIAPE: 3062911 CPF: 87558807468 CARGO SIAPE: PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR CNPJ RAIS: 8241788000130 EMPRESA RAIS: RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CBO RAIS: Assistente administrativo NOME: EVERALDO MARQUES DE LIMA NETO SIAPE: 3077440 CPF: 1604079584 CARGO SIAPE: PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR CNPJ RAIS: 8240695000190 EMPRESA RAIS: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA CBO RAIS: Professor de engenharia NOME: MARIA DA CONCEICAO MORAES BATISTA SIAPE: 1776230 CPF: 62511238420 CARGO SIAPE: PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR CNPJ RAIS: 41025891000118 EMPRESA RAIS: ACESSO ASSESSORIA E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA CBO RAIS: Professor de ensino superior na área de didática NOME: ARTHUR RIBEIRO DE SENNA FILHO SIAPE: 385008 CPF: 28380789415 CARGO SIAPE: PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR CNPJ RAIS: 10572071000112 EMPRESA RAIS: SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES CBO RAIS: Dirigente do serviço público estadual e distrital NOME: REBECA OLIVEIRA DUARTE SIAPE: 2135270 CPF: 88997561472 CARGO SIAPE: PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR CNPJ RAIS: 10565000000192 EMPRESA RAIS: MUNICIPIO DO RECIFE CBO RAIS: Dirigente do serviço público municipal NOME: ADEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA SIAPE: 1042875 CPF: 931119910 CARGO SIAPE: PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR CNPJ RAIS: 38733648009791 EMPRESA RAIS: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A CBO RAIS: Professor de ensino superior na área de prática de ensino NOME: ANA PAULA COSTA DE LUCENA SIAPE: 3058942 CPF: 62455532453 CARGO SIAPE: PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO CNPJ RAIS: 331801001535 EMPRESA RAIS: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA CBO RAIS: Professor de ensino superior na área de prática de ensino | Não houve providência |  |  | Reiteração | 06/04/2022 |  | Aperfeiçoamento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos, Controles Internos, Reposição de bens e valores